## Slide 1
Sprint Review — Ecommerce
SP-10 • 15–29 września 2026 Podsumowanie prac wykonanych w sprincie
27 zakończonych User Stories

## Slide 2
Cel sprintu
Zakres zapisany w Notion dla SP-10
• Uruchomienie aparatury modułowej KANLUX w ecommerce.
• Przygotowanie aparatury modułowej ETI.
• Dodanie produktów KONTAKT-SIMON w kolorze Kaszmir.
• Zastąpienie klasycznego UP-SELL listą produktów kompatybilnych.
• Usprawnienie procesu KANLUX: cykliczne wyłapywanie produktów wycofanych.
ALKAN • Scrum Ecommerce • SP-10 2

## Slide 3
Stan sprintu na 28.09
67 User Stories przypisanych do aktywnego sprintu
27
Zakończone
12
W toku
27
Do zrobienia
1
Anulowane
Największy zamknięty pakiet: KANLUX (aparatura modułowa). Domknięto również znaczną część prac INCOBEX rozpoczętych wcześniej i przypisanych do tego sprintu.
ALKAN • Scrum Ecommerce • SP-10 3

## Slide 4
KANLUX — gotowy pakiet katalogowy
15 zakończonych User Stories
• Zdefiniowano zakres produktów i źródła danych.
• Przygotowano tytuły produktów oraz SEO.
• Dodano produkty do Base i zaimportowano je do WooCommerce jako Draft.
• Wgrano grafiki i atrybuty pod przyszłe filtrowanie.
• Uporządkowano kategorie, warianty i warunki wysyłkowe.
• Skonfigurowano filtry fasetowe.
• Przygotowano opisy dla kluczowych 20% produktów.
• Przeprowadzono regresję istniejących produktów.
• Zamknięto checkpoint warunkowej publikacji.
• Efekt: spójny, przygotowany procesowo pakiet aparatury modułowej KANLUX.
ALKAN • Scrum Ecommerce • SP-10 4

## Slide 5
INCOBEX — domknięcie prac
11 zakończonych User Stories przypisanych do SP-10
• Uporządkowano strukturę kategorii i konfigurację filtrów w WooCommerce.
• Ustawiono warianty oraz warunki wysyłkowe.
• Masowo uzupełniono atrybuty w Base z myślą o filtrach.
• Rozszerzono produkty o elementy kompatybilne i Up-sell.
• Przygotowano SEO nowych kategorii oraz działania Google Ads.
• Zamknięto plan regresji i checkpoint publikacyjny.
ALKAN • Scrum Ecommerce • SP-10 5

## Slide 6
Produkty kompatybilne
Pierwsze wdrożenia nowego podejścia do rekomendacji
INCOBEX
• Dodano produkty kompatybilne
• Powiązano pracę z nowym modelem rekomendacji
• Przygotowano bazę pod odejście od klasycznego UP-SELL
BERKER
• Zakończono User Story „dodanie produktów kompatybilnych”
• Kolejny producent objęty tym samym standardem
• Budowanie spójnego mechanizmu cross-/compatibility-selling
ALKAN • Scrum Ecommerce • SP-10 6

## Slide 7
Co jeszcze trwa
Nie traktujemy rozpoczętych prac jako dowiezionych
• ETI — duży pakiet prac jest nadal w statusie „Do zrobienia” lub „W toku”.
• KONTAKT-SIMON Kaszmir — pozostaje elementem celu aktywnego sprintu.
• Funkcjonalność produktów kompatybilnych jest rozwijana szerzej niż pojedyncze zakończone wdrożenia.
• Proces cyklicznego wykrywania produktów wycofanych KANLUX pozostaje częścią celu sprintu.
ALKAN • Scrum Ecommerce • SP-10 7

## Slide 8
Najważniejszy efekt sprintu
Od przygotowania danych do powtarzalnego procesu publikacji
• KANLUX przeszedł pełną ścieżkę: zakres → dane → Base → WooCommerce → struktura → filtry → content → kontrola jakości.
• INCOBEX został doprowadzony do bardziej kompletnego standardu katalogowego i marketingowego.
• Produkty kompatybilne zaczynają zastępować prosty UP-SELL bardziej użytecznym mechanizmem rekomendacji.
• Pozostały zakres sprintu jest jasno widoczny w backlogu: 12 pozycji w toku i 27 do zrobienia.
ALKAN • Scrum Ecommerce • SP-10 8